Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования АГМО

от    13.04.2023 г.  №  204

Муниципальный план-график

перехода на обновленные федеральные  государственные образовательные стандарты среднего общего образования в Гурьевском муниципальном округе на 2022-2023 г.г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и организационное сопровождение |  |  |  |
| 1 | Корректировка Положения о муниципальном координационно-методическом совете введения федеральных государственных образовательных стандартов в аспекте перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования | Сентябрь 2022 г. | Управление образования |
| 2 | Назначение муниципального координационного совета по введению федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального округа органом, координирующим подготовку к введению обновленных ФГОС СОО | Февраль 2023 г. | Управление образования |
| 3 | Координация деятельности общеобразовательных организаций по введению обновленных ФГОС на уровне муниципалитета | В течение 2022-2023 гг. | Управление образования |
| 4 | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений учащихся | В течение 2022-2023 гг. | Управление образования |
| 5 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС СОО | Апрель, июнь, август 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 6 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-апрель 2023 | Общеобразовательные организации |
| 7 | Разработка (внесение изменений) локальных актов, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Май-август 2023 | Общеобразовательные организации |
| 8 | Разработка основной образовательной программы СОО | До начала 2023-2024 уч.г. | Общеобразовательные организации |
| 9 | Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (10 класс) | Июнь-август 2023 | Общеобразовательные организации |
| 10 | Рассмотрение актуальных вопросов перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2023 г. | Постоянно на совещаниях руководителей ОО | Управление образования |
| Методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Участие в совещаниях, вебинарах Минпросвещения России, Министерства образования Кузбасса, ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» по актуальным вопросам перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2023 г. | Постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Общеобразовательные организации |
| 3 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Общеобразовательные организации |
| 4 | Совещание с заместителями руководителей ОО «Особенности обновленных ФГОС СОО» | Январь 2023 г. | Управление образования |
| 5 | Размещение на информационных ресурсах нормативных документов, информационно-методических материалов, материалов из опыта работы педагогов по введению обновленных ФГОС СОО | В течение 2022-2023 г.г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Анализ кадровой ситуации, определение основных направлений деятельности по повышению квалификации и переподготовке педагогов | Август 2022 г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2 | Координация деятельности по обеспечению готовности педагогов к переходу на ФГОС | В течение 2022-2023 г.г. | Управление образования |
| 3 | Обеспечение повышения квалификации по вопросам ФГОС учителей, руководителей и заместителей руководителей ОО | В течение 2022-2023 г.г. | Управление образования |
| 4 | Формирование кадрового состава (учителя 10-11х классов) |  |  |
| 5 | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам ФГОС среднего общего образования | Август-сентябрь 2022 г. | Общеобразовательные организации |
| 6 | Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС СОО | Август-сентябрь 2022 г. | Общеобразовательные организации |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ОО в части готовности к переходу на ФГОС | В течение 2022-2023 уч.г. | Управление образования, общеобразовательные организации |
| 2 | Создание материально-технических условий, соответствующих ФГОС СОО | В течение 2022-2023 уч.г. | Общеобразовательные организации |