## Лист1
Муниципальный координатор | Муниципальное образование | Все мероприятия муниципальной дорожной карты проекта "500+" 1) | Краткое описание мероприятия |  | Плановая дата проведения мероприятия | Фактическая дата проведения мероприятия | Региональные показатели результативности | Организация, ответственная за проведение мероприятия | Целевая аудитория мероприятия | Ссылка на информационное сопровождение мероприятия2) | Ссылка на размещение подтверждающих документов3) | Дополнительая ссылка | Комментарий
|  |  | Цель и задачи мероприятия | Место и формат проведения мероприятия
Павловец Ольга Михайловна | Гурьевский МО | Назначение муниципального координатора | Назначение ответственного лица с целью координации деятельности участников проекта |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Утвержден список муниципальных координаторов (приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 № 106) | Управление образования администрации Гурьевского МО |  |  | http://uogr.ucoz.ru/index/proekt_adresnyj_metodicheskoj_podderzhki_500/0-225
|  | Выбор кандидата в кураторы школы-участника проекта. Прохождение анкетирования куратором | Назначение куратора с целью консультирования школы ШНОР при разработке программы развития и дорожной карты, а также мониторинга и оценки качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты |  | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Заявленный куратор прошел анкетирование и отбор. Утвержден список кураторов (приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 16.02.2021 № 270) | Управление образования администрации Гурьевского МО |  |  | http://uogr.ucoz.ru/index/proekt_adresnyj_metodicheskoj_podderzhki_500/0-225
|  | Участие MAOУ "СОШ № 11" в анкетировании для определения рискового профиля школы | Сбор сведений об образовательной ситуации в школе, ставшей участницей проекта 500+. Использование рискового профиля для формирования комплекса мер в рамках выявленных направлений, призванных вывести школу из зоны риска | МАОУ «СОШ № 11» г. Гурьевск - анкетирование | До 15.02.2021 | 2021-02-12 | МАОУ «СОШ № 11», отобранное для участия в проекте, прошло анкетирование | МАОУ «СОШ № 11» | Учащиеся 6 и 9 классов, родители, педагоги, административный аппарат МАОУ «СОШ № 11»
|  | Участие в региональном установочном семинаре- тренинге муниципального координатора и куратора | Погружение участников в проект 500+ и отработка поведенческих навыков куратора с целью успешного выполнения функций в рамках проекта | ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» | 2021-02-15 | 2021-02-15 | Куратор школы-участницы проекта Белова Е. Н. и муниципальный координатор Павловец О. М. приняли очное участие в семинаре-практикуме | Министерство образования и науки Кузбасса совместно с областным центром мониторинга качества образования, Кузбассобрнадзором и Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования | Кураторы школ-участников проекта 500+ и муниципальные координаторы | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Участие в региональном установочном семинаре- тренинге директора МАОУ "СОШ № 11" | Подготовка руководителей школ-участников проекта 500+ к результативному взаимодействию с кураторами для достижения позитивных изменений в общеобразовательных организациях и положительной динамики освоения образовательной программы учащимися | МАОУ ДПО ИПК (г. Новокузнецк) - установочный семинар-практикум «Методический потенциал проекта 500+: готовим школу к перезагрузке» | 2021-02-18 | 2021-02-18 | Директор МАОУ «СОШ № 11» Сук Т. А. приняла очное участие в семинаре-практикуме | Министерство образования и науки Кузбасса совместно с областным центром мониторинга качества образования, Кузбассобрнадзором и Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования | Руководители школ-участников проекта 500+ | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Участие муниципального координатора, куратора и директора школы в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ | Знакомство с особенностями реализации проекта «500+», содержанием работы куратора и координатора, организационными моментами в работе в ИС МЭДК, формировании дорожных карт реализации проекта | Установочный дистанционный вебинар ФИОКО на платформе Zoom | 2021-02-26 | 2021-02-26 | Куратор школы-участницы проекта Белова Е. Н., директор МАОУ «СОШ № 11» Сук Т. А. и муниципальный координатор Павловец О. М. приняли участие в установочном вебинаре | ФИОКО | Кураторы школ-участниц проекта, руководители школ и муниципальные координаторы | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Проведение исследования психологичсского микроклимата в педагогическом коллективе МАОУ "СОШ № 11", условий работы и стиля руководства | Обеспечение объективной и актуальной диагностики факторов риска, определенных в рисковом профиле школы, для формирования дорожной карты | МАОУ "СОШ № 11" - психолого-педагогическое обследование по методике оценки психологического климата в организации (Т. Сишор) | 2021-02-26 | 2021-03-26 |  | ГОО "КРЦППМС" Гурьевское отделение, МАОУ «СОШ № 11» | Педагоги МАОУ «СОШ № 11» |  | http://11school.edusite.ru/DswMedia/analiticheskayaspravka-0007.pdf
|  | Первичное посещение куратором школы - участника проекта 500+ | Знакомство с условиями и ресурсами школ, обсуждение результатов анкетирования участников образовательных отношений и рисковых профилей, разработка алгоритма действий по формированию программ развития и дорожных карт | г. Гурьевск, МАОУ "СОШ № 11" - встреча куратора с педагогами и руководством школы, беседа, риск-интервью с директором, заместителями директора, учителями | 2021-03-10 | 2021-03-10 | МАОУ «СОШ № 11» посещено куратором, школа активировала рисковые направления в ИС МЭДК | Управление образования администрации Гурьевского МО, МАОУ «СОШ № 11» | Педагоги, руководство МАОУ «СОШ № 11» школы-участницы проекта 500+ | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Проведение анкетирования учащихся 6 классов по вопросам психологической безопасности, оценки уровня тревожности, коммуникативных способностей | Обеспечение объективной и актуальной диагностики факторов риска, определенных в рисковом профиле школы, для формирования дорожной карты | МАОУ "СОШ № 11" - психолого-педагогическое обследование по методикам: методика изучения учебной мотивации Бадмаевой Н.Ц., методика оценки уровня школьной тревожности учащихся (Филлипс), тест «Коммуникативные и организаторские способности» В.В. Синявского, опросник риска буллинга (ОРБ),методика определения психологического климата в классе (Федоренко Л.Г.) | До 31.03.2021 | До 31.03.2021 |  | ГОО "КРЦППМС" Гурьевское отделение, МАОУ «СОШ № 11» | Учащиеся 6 классов МАОУ «СОШ № 11» - школы-участницы проекта 500+ |  | http://11school.edusite.ru/p169aa1.html
|  | Проведение анкетирования учащихся 5-9 классов по вопросам учебной мотивации | Обеспечение объективной и актуальной диагностики факторов риска, определенных в рисковом профиле школы, для формирования дорожной карты | МАОУ "СОШ № 11" - психолого-педагогическое обследование по методике изучения учебной мотивации Бадмаевой Н.Ц. | До 31.03.2021 | 5-7.04.2021 |  | ГОО "КРЦППМС" Гурьевское отделение, МАОУ «СОШ № 11» | Учащиеся 5-9 классов МАОУ «СОШ № 11» - школы-участницы проекта 500+ |  | http://11school.edusite.ru/p169aa1.html
|  | Активация рисковых направлений в ИС МЭДК | Определение мер для устранения имеющихся факторов риска, отображенных в рисковом профиле школы |  | До 16.03.2021 | 2021-03-31 | МАОУ "СОШ № 11" активировало рисковые направления в ИС МЭДК после согласования с куратором | МАОУ "СОШ № 11"
|  | Собеседование с руководителями общеобразовательных организаций (ШНОР), в т.ч. MAOУ "СОШ № 11", по промежуточным результатам реализации планов мероприятий по переводу школы в эффективный режим работы | Мониторинг эффективности управления качеством образования в школах, показавших низкие образовательные результаты | Управление образования администрации Гурьевского МО, г. Гурьевск - собеседование | 2021-03-23 | 2021-03-23 |  | Управление образования администрации Гурьевского МО | Начальник, специалисты и методисты Управления образования, руководители, заместители, ответственные лица общеобразовательных организаций, показавшие низкие образовательные результаты |  | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Разработка и утверждение муниципальной Дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+ | Оказание организационной, научно-методической и психолого-педагогической поддержки участнику проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям "500+" МАОУ "СОШ № 11" | Управление образования администрации Гурьевского МО, г. Гурьевск | Март 2021 г. | 2021-03-26 | Рисковый профиль школы проанализирован и утверждена муниципальная дорожная карта | Управление образования администрации Гурьевского МО | Начальник, специалисты и методисты Управления образования, руководитель МАОУ "СОШ № 11" |  | http://uogr.ucoz.ru/DOKUM/500/prikaz_upravlenija_obrazovanija.pdf
|  | Участие муниципального координатора, куратора, директора и представителей школы в вебинарах ФИОКО и ОЦМКО по вопросам реализации проекта | Организация научно-методического сопровождения школы - участницы проекта "500+" | Еженедельные вебинары ФИОКО и ОЦМКО, очные методические мероприятия Министерства образования и науки Кузбасса и ОЦМКО | В течение всего срока реализации проекта | В течение всего срока реализации проекта | 100% участников проекта принимают участие в методических мероприятиях (руководитель и педагоги МАОУ "СОШ № 11", куратор, муниципальный координатор) | Управление образования администрации Гурьевского МО, МАОУ "СОШ № 11" | Куратор, муниципальный координатор, методисты Управления образования, руководитель и педагоги школы-участницы проекта 500+ | http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227
|  | Проведение консультаций и методических мероприятий по запросу педагогов и директора школы -участника проекта 500+ |  | Управление образования администрации Гурьевского МО, г. Гурьевск - консультации при разработке программы развития, концепции, антирисковых программ МАОУ "СОШ № 11", заседания районных методических объединений по вопросам повышения качества образования | [5 empty] | «Современные подходы к оценке образовательных достижений учащихся в школе» http://gurimc.ucoz.net/news/24_03_2021_g_zasedanij_rmo_pedagogicheskikh_rabotnikov_obrazovatelnykh_organizacij_gurevskogo_municipalnogo_okruga/2021-03-25-102
|  | Проведение комплекса мероприятий с привлечением ресурсов муниципальной, региональной системы образования и с учетом определенных MAOУ "СОШ № 11" направлений развития |  | Участие во всероссийских, региональных семинарах, конференциях, круглых столах; проведение методических семинаров на уровне школы и муниципалитета | [5 empty] | Методический семинар «Риски школьной неуспешности: проблемы, поиски, решения» http://uogr.ucoz.ru/index/metodicheskie_sobytija/0-227 http://11school.edusite.ru/DswMedia/metodicheskiyseminar.pdf | Обучение учителей из школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя» http://gurimc.ucoz.net/news/obuchenie_po_dopolnitelnoj_professionalnoj_programme_shkola_sovremennogo_uchitelja/2021-06-09-107
|  | Разработка MAOУ "СОШ № 11" концепции, среднесрочной программы, антирисковых программ и размещение в ИС МЭДК | Обеспечение реализации мер и формирование внутришкольных механизмов преодоления факторов риска и проблемных зон, включение школьного коллектива в совместную деятельность по преодолению рисков для достижения образовательных результатов высокого качества, переход школы в эффективный режим работы | MAOУ "СОШ № 11" г. Гурьевск - заседания рабочих групп, мозговые штурмы, аналитическая деятельность, проведение педагогических советов | До 30.04.2021 | До 30.04.2021 | МАОУ "СОШ № 11" разместило документы в ИС МЭДК после согласования с куратором | МАОУ "СОШ № 11" | Педагоги, руководство МАОУ «СОШ № 11» |  | http://11school.edusite.ru/p170aa1.html http://11school.edusite.ru/p168aa1.html
Примечания
1) Одно мероприятие в одной строчке
2) Информационное сопровождение мероприятия - это публикации об итогах проведения мероприятий на официальном сайте, соц. сетях и СМИ
3) Подтвеждающие документы - приказы, протоколы, акты и др. нормативно-правовая документация
4) Используется в случае необходимости
5) Комментарий раскрывает содержание дополнительной (ых) ссылок